ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ рабочей группы по реализации Меморандума о сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Общероссийской общественной организации

«Деловая Россия»

**г. Симферополь 28.03.2014**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1**

1. Провести 3 – 4 апреля 2014 года в г. Симферополь на базе Крымского Академического Украинского музыкального театра обучающий семинар «Электронные торговые площадки: методические рекомендации по размещению государственных и корпоративных заказов». Министерству экономического развития информировать предпринимательское сообщество о необходимости прохождения обучения и бесплатном участии (отв. С.И. Верба, С.В. Габестро);
2. Провести 25.04.2014 в г. Москва конференцию «Инвестируйте в Крым – в Крыму весна», организаторами которой выступают ООО «Деловая Россия» и РБК:

* В срок до 10.04 определить делегацию от Республики Крым в количестве 25 – 30 человек (отв. С.И. Верба);
* В рамках визита делегации Республики Крым организовать встречу представителей Республики Крым с губернатором и представителями бизнес сообщества Московской области (отв. А.Г. Назаров);
* Членам рабочей группы, участникам делегации в срок до 10.04.14 внести предложения по рассмотрению необходимых вопросов в рамках встречи с губернатором Московской области;
* В рамках визита делегации, на площадке Центра социально-консервативной политики, провести встречу делегации Республики Крым с депутатами Государственной Думы ФС РФ (отв. А.Г. Назаров);
* В рамках визита делегации провести заседание рабочей группы в г. Москва (отв. А.Г. Назаров).

1. Провести в июне 2014 года в г. Симферополь Национальный бизнес форум «Деловой Крым»:

* Подготовить документацию по регистрации юридического лица «Дирекция Национального бизнес форума «Деловой Крым», используя опыт и структуру дирекций аналогичных международных форумов (отв. А.Г. Назаров);
* Согласовать дату проведения мероприятия с Правительством Российской Федерации (отв. А.Г. Назаров);
* Внести предложение по составу оргкомитета проведения форума (отв. Представитель «Деловой России» Назаров А.Г., отв. от Республики Крым Верба С.И.). В срок до 20.04.14 утвердить состав оргкомитета;
* При формировании списка участников взять за основу принцип квотирования от субъектов РФ. Определить предварительное количество участников - 700 человек (300 – Республика Крым, 300 субъекты РФ, 100 – представители зарубежных стран);
* До 20.04.14 определить место проведения Национального бизнес форума «Деловой Крым»;
* Членам рабочей группы в срок до 20.04.14 внести предложения по концепции и программе мероприятия (отв. А.Е. Гринцевич);
* В срок до 25.04.14 подготовить концепцию и предварительную программу форума. Представить концепцию на рассмотрение Правительства РФ (отв. А.Г. Назаров).

1. Создать в Республике Крым Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». В срок до 7.04.14 г. направить в адрес Министерства экономического развития и торговли Республики Крым и руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Республике Крым все необходимые документы (отв. А.Г. Назаров):

* В соответствии с необходимой структурой к 24.04.14 подготовить предложения по составу сопредседателей, учредителей, членов Наблюдательного и Общественного Совета Центра (отв. А.Е. Гринцевич – по согл. с С.И. Верба);
* Информировать экспертное сообщество о возможности участия в деятельности ЦОП «Бизнес против коррупции» в РК; рассмотреть возможность проведения круглого стола ЦОП «Бизнес против коррупции» в РК;
* Провести презентацию ЦОП «Бизнес против коррупции» в РК в рамках форума Национальный бизнес форум «Деловой Крым».

1. Информировать бизнес сообщество Российской Федерации о деятельности рабочей группы. Предложения по работе и рассматриваемым вопросам направлять по адресу: Krymrazvitie@gmail.com.

Руководите рабочей группы А.Г. Назаров

Министр экономического развития и

торговли Республики Крым С.И.Верба